## Cronograma
WHALE SOFTWARE - CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 5
| Proyecto: | Whale Software (WS)
| Enfoque de desarrollo: | Agile
| Inicio: | 2022-05-09
| Fin: | 2022-07-15
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Realizar el Agile Inception | Lean UX Canvas, ImpactMap, Duagrama de flujo, User Story Map | WS-AI.DOCX | Aguilar/(JP/PO), Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-05-09 | 2022-05-20 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | WS-CP.XLSX | Escobar/(SM/DO) y Aguilar/(JP/PO) | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100%
| Elaborar el Plan del Proyecto | Proyect Chapter | WS-PP.DOCX | Aguilar/(JP/PO), Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 100%
| Elaborar el Road Map | Product Road Map | WS-RM.XLSX | Cruz/(DF/QA) , Escobar/(SM/DO) , Aguilar/(JP/PO) y Tueros/DF | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 100%
| Definir la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitecutra de Software | WS-ADS.DOCX | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Escobar/(SM/DO) | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 100%
| Preparar el Backlog del Producto | Lista de Historias de Usuario del Producto -Trello | WS-BP.XLSX | Aguilar/(JP/PO) y Escobar/(SM/DO) | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 100%
| Hito 1 Fin del Inception |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-27 | 100%
| Realizar Sprint Planning 1 | Sprint Backlog |  | Aguilar/(JP/PO), Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100%
| Realizar Daily Sprint |  |  | Aguilar/(JP/PO), Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| TA - Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA), Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| TA - Elaborar el diseño de la Base de Datos | Diagrama de la BD | WS-DBD.DOCX | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| TA - Preparar ambiente de desarrollo | - | - | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| HU1 - Registro | - | - | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| HU2 - Login | - | - | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| HU3 - Recuperar contraseña | - | - | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| HU4 - Crear mueble | - | - | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| HU5 - Lista de mis muebles ofertados | - | - | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| Realizar Testing Agil |  |  | Cruz/(DF/QA) | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 100%
| Realizar el Refinamiento del Backlog |  |  | Tueros/DF, Escobar(SM/DO) y Aguilar/ (JP/PO) | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 100%
| Desplegar release 1 |  |  | Escobar/(SM/DO) | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 100%
| Realizar el Sprint Review |  |  | Escobar(SM/DO) y Aguilar/(JP/PO) | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Sprint 1 | WS-RS1.PDF | Aguilar/JP, Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(AS/DO) y Tueros/DF | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100%
| Hito 2 Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 100%
| Realizar Sprint Planning 1 | Sprint Backlog | - | Aguilar/(JP/PO), Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0%
| Realizar Daily Sprint |  | - | Aguilar/(JP/PO), Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 0%
| HU6 - Ver muebles en oferta | - | - | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 0%
| HU7 - Editar mueble |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 0%
| HU8 - Ver detalle de mueble |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 0%
| HU9 - Admin, lista de muebles |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 0%
| HU10 - Admin, detalle de mueble en oferta |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 0%
| Realizar Testing Agil |  | - | Cruz/(DF/QA) | 2022-06-13 | 2022-06-23 | 0%
| Realizar el Refinamiento del Backlog |  | - | Tueros/DF, Escobar(SM/DO) y Aguilar/ (JP/PO) | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0%
| Desplegar release 2 |  |  | Escobar/(SM/DO) | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0%
| Realizar el Sprint Review |  | - | Escobar(SM/DO) y Aguilar/(JP/PO) | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Sprint 2 | WS-RS3.PDF | Aguilar/JP, Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(AS/DO) y Tueros/DF | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0%
| Hito 3 Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 0%
| Realizar Sprint Planning 1 | Sprint Backlog |  | Aguilar/(JP/PO), Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0%
| Realizar Daily Sprint |  |  | Aguilar/(JP/PO), Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(SM/DO) y Tueros/DF | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 0%
| TA - Integración con pasarela de pgos |  |  | Aguilar/JP, Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Escobar/(AS/DO) | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 0%
| HU11 - Admin, eliminar mueble |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 0%
| HU12 - Lista de mis muebles vendidos |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 0%
| HU13 - Pagar mueble |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 0%
| HU14 - Admin, lista de ventas |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 0%
| HU15 - Exportar usuarios |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 0%
| Realizar Testing Agil |  |  | Cruz/(DF/QA) | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 0%
| Desplegar release 3 |  |  | Escobar/(SM/DO) | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0%
| Realizar el Sprint Review |  |  | Avila/(DBA/DB), Tueros/DF y Escobar/(AS/DO) | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Sprint 3 | WS-RS3.PDF | Aguilar/JP, Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) Escobar/(AS/DO) y Tueros/DF | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0%
| Hito 4 Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-08 | 0%
| Limpiar código |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 0%
| Cambiar credenciales |  |  | Avila/(DBA/DB), Cruz/(DF/QA) y Tueros/DF | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 0%
| Desplegar proyecto en producción | Acta de entrega del producto de software | WS-AE.DOCX | Escobar/(SM/DO) | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0%
| Hito 5 Despliegue del proyecto |  |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 0%

## IntegrantesRoles
Herramienta: *Por definir*
GRUPO 5
Apellidos y Nombres | Rol
Aguilar Burga, Piero | Jefe de Proyecto (JP) / Product Owner(PO)
Avila Chunga, Emmanuel | Administrador de Base de Datos (DBA) / Desarrollador Backend (DB)
Cruz Huamán, Carlos | Desarrollador Front-End (DF) / Quality Assurance (QA)
Escobar Bendezú, Alvaro | Scrum Master (SM) / DevOps (DO)
Tueros Montes Rolando | Desarrollador de Fullstack (DF)