## Cronograma
WHALE SOFTWARE - PRODUCT ROAD MAP
WHALE SOFTWARE - PRODUCT ROAD MAP DEL PROYECTO
| Grupo: | 5
| Proyecto: | Whale Software (WS)
| Enfoque de desarrollo: | Agile
| Inicio Desarrolo: | 2022-05-09
| Fin Desarrollo: | 2022-07-08
| Despliegue del proyecto | 2022-07-15
|  |  |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3
| Módulo | Épica |  | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-07-08
| M1. Acceso a la plataforma | EPIC1. Acceso a la web | HU1 - Registro
HU2 - Login
HU3 - Recuperar contraseña
| M2. Gestión de muebles | EPIC2. CRUD de mis muebles | HU5 - Lista de mis muebles ofertados
HU4 - Crear mueble
HU7 - Editar mueble
|  | EPIC3. Admin - Gestionar muebles en oferta | HU9 - Admin, lista de muebles
HU10 - Admin, detalle de mueble en oferta
HU11 - Admin, eliminar mueble
| M3. Compra y venta de muebles | EPIC 4. Ver muebles en oferta | HU6 - Ver muebles en oferta
HU8 - Ver detalle de mueble
|  | EPIC6. Comprar de muebles | HU13 - Pagar mueble
|  | EPIC6. Ver ventas de muebles | HU14 - Admin, lista de ventas
HU12 - Lista de mis muebles vendidos
| M4. Gestión de usuarios | EPIC7. Gestionar usuarios | HU15 - Exportar usuarios

## IntegrantesRoles
Herramienta: *Por definir*
GRUPO 5
Apellidos y Nombres | Rol
Aguilar Burga, Piero | Jefe de Proyecto (JP) / Product Owner(PO)
Avila Chunga, Emmanuel | Administrador de Base de Datos (DBA) / Desarrollador Backend (DB)
Cruz Huamán, Carlos | Desarrollador Front-End (DF) / Quality Assurance (QA)
Escobar Bendezú, Alvaro | Scrum Master (SM) / DevOps (DO)
Tueros Montes Rolando | Desarrollador de Fullstack (DF)